## Plan
Avance
Incr. | Inicio | Dias | Fin | Tiempo estimado | Tiempo Real | Estado | Fecha Entrega | Objetivo | Tiempo Real vs Tiempo Estimado
1 | 2021-10-21 | 10 | 2021-10-31 | 38 | 49.5 | En proceso | 2021-10-31 | Conformar el equipo, definir los roles, iniciar con la documentación | 130.3%
2 | 2021-11-01 | 6 | 2021-11-07 | 24 | 0 | Planeado | 2021-11-07 | Realización de las interfaces gráficas, integrar las diferentes interfaces, Realizar planeación del Backend | 0%
3 | 2021-11-08 | 6 | 2021-11-14 | 24 | 0 | Planeado | 2021-11-14 | Integrar la Lógica de botones, mejoras front, funcionalidad de botones y formularios. Creación del backend, Pruebas al frontend | 0%
4 | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21 | 24 | 0 | Planeado | 2021-11-21 | Implementación de la lógica de negocio, conexión base de datos Mongo, uso de Heroku para realizar pruebas | 0%
5 | 2021-11-22 | 6 | 2021-11-28 | 24 | 0 | Planeado | 2021-11-28 | Realizar manual de usuario, manual técnico, exponer trabajo final | 0%
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Plan Sprint
Sprint | Inicio | Dias | Fin | Tiempo estimado | Tiempo Real | Estado | Fecha Entrega | Objetivo | Incr. | Tiempo Real vs Tiempo Estimado
0 | 2021-10-21 | 1 | 2021-10-31 | 4.5 | 4 | Realizado | 2021-10-31 | Desarrollar el product Backlog Priorizado | 0 | -11.11%
0 | 2021-10-21 | 1 | 2021-10-31 | 1 | 1 | Realizado | 2021-10-31 | Construir repositorio de Github | 0 | 0%
0 | 2021-10-21 | 2 | 2021-10-31 | 4.5 | 5 | En proceso | 2021-10-31 | Construir archivo gestión de configuración | 0 | 11.11%
0 | 2021-10-21 | 1 | 2021-10-31 | 4.5 | 5 | En proceso | 2021-10-31 | Construir historias de usuario a desarrollar | 0 | 11.11%
0 | 2021-10-21 | 1 | 2021-10-31 | 2 | 1 | Realizado | 2021-10-31 | Creación y configuración cuenta Devops | 0 | -50%
0 | 2021-10-21 | 2 | 2021-10-31 | 4.5 | 5 | Realizado | 2021-10-31 | Construcción inicial mockups | 0 | 11.11%
1 | 2021-11-01 | 1 | 2021-11-07 | 4.5 | 5 | Planeado | 2021-11-07 | Construcción inicial Diagrama UML | 1 | 11.11%
1 | 2021-11-01 | 1 | 2021-11-07 | 4.5 | 5 | Planeado | 2021-11-07 | Diligenciamiento del diagrama IEEE | 1 | 11.11%
1 | 2021-11-01 | 1.5789 | 2021-11-07 | 6 | 8 | Planeado | 2021-11-07 | Realización de interfaces gráficas de usuarios | 1 | 133.3%
1 | 2021-11-01 | 2 | 2021-11-07 | 6 | 8 | Planeado | 2021-11-07 | Pruebas unitarias a las intefaces | 1 | 133.3%
1 | 2021-11-01 | 1 | 2021-11-07 | 2 | 4 | Planeado | 2021-11-07 | Realizar la definición del backend | 1 | 133%
1 | 2021-11-01 | 2.1053 | 2021-11-07 | 8 | 12 | Planeado | 2021-11-07 | Navegación entre las interfaces. | 1 | 150%
1 | 2021-11-01 | 0.78947 | 2021-11-07 | 3 | 3 | Planeado | 2021-11-07 | Informe de retrospectiva | 1 | 100%
1 | 2021-11-01 | 1.0526 | 2021-11-07 | 4 | 4.5 | Planeado | 2021-11-07 | Historias de usuarios | 1 | 112.5%
2 | 2021-11-08 | 5 | 2021-11-14 | 3 | 4 | Planeado | 2021-11-14 | Lógica de botones | 2 | 133.3%
2 | 2021-11-08 | 5 | 2021-11-14 | 1 | 2 | Planeado | 2021-11-14 | Mejoras front | 2 | 200%
2 | 2021-11-08 | 5 | 2021-11-14 | 2 | 4 | Planeado | 2021-11-14 | Creación de backand | 2 | 200%
2 | 2021-11-08 | 5 | 2021-11-14 | 6 | 8 | Planeado | 2021-11-14 | Funcionalidad de botones | 2 | 133.3%
2 | 2021-11-08 | 5 | 2021-11-14 | 2 | 3 | Planeado | 2021-11-14 | Formularios | 2 | 150%
2 | 2021-11-08 | 5 | 2021-11-14 | 1 | 1 | Planeado | 2021-11-14 | Informe de retrospectiva | 2 | 100%
2 | 2021-11-08 | 5 | 2021-11-14 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Planeado | 2021-11-14 | Historias de usuarios | 2 | 100%
3 | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21 | 4 | 6 | Planeado | 2021-11-21 | Conexión de base de datos MongoDB | 3 | 150%
3 | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21 | 2 | 3 | Planeado | 2021-11-21 | Uso de VUE | 3 | 150%
3 | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21 | 2 | 3 | Planeado | 2021-11-21 | Lógica de negocio | 3 | 150%
3 | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21 | 1 | 1 | Planeado | 2021-11-21 | Informe de retrospectiva | 3 | 100%
3 | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21 | 2 | 2 | Planeado | 2021-11-21 | Historias de usuarios | 3 | 100%
4 | 2021-11-22 | 6 | 2021-11-28 | 3 | 2 | Planeado | 2021-11-28 | Realizar pruebas de integración finales | 4 | 100%
4 | 2021-11-22 | 1.5 | 2021-11-28 | 6 | 8 | Planeado | 2021-11-28 | Crear el manual técnico | 4 | 100%
4 | 2021-11-22 | 1.5 | 2021-11-28 | 6 | 8 | Planeado | 2021-11-28 | Crear el manual de usuario | 4 | 100%
4 | 2021-11-22 | 0.25 | 2021-11-28 | 1 | 8 | Planeado | 2021-11-28 | Realizar exposición del trabajo | 4 | 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Product Backlog
Product Backlog
| ID | Nombre | Prioridad | Sprint | Estado | Tipo | Descripcion
Sprint 0 | 1 | Desarrollar el product Backlog Priorizado | Alta | 0 | Realizado | Documentacion | Se define proyecto y se desarrolla product Backlog
| 2 | Construir repositorio de Github | Alta | 0 | Realizado | Documentacion | Se crea repositorio de GitHub
| 3 | Construir archivo gestión de configuración | Alta | 0 | En proceso | Documentacion | se realiza archivo
| 4 | Construir historias de usuario a desarrollar | Alta | 0 | En proceso | Diseño UML | descripcion de tareas
| 5 | Creación y configuración cuenta Devops | Alta | 0 | Realizado | Documentacion | Se crea cuenta Devops en Jira
| 6 | Construcción inicial mockups - vistas | Alta | 0 | Realizado | Interfaza | Se realizan Mockups de proyecto
Sprint 1 | 1 | Construcción inicial Diagrama UML | Alta | 1 | Planeado | Diseño UML | construir diseño
| 2 | Diligenciamiento del diagrama IEEE | Alta | 1 | Planeado | Documentacion | indorme final
| 3 | Realización de interfaces gráficas de usuarios | Alta | 1 | Planeado | Desarrollo | realizar interfaces
| 4 | Navegación entre las interfaces. | Alta | 1 | Planeado | Desarrollo | permitir navegacion entre interfaces
| 5 | Pruebas unitarias a las intefaces | Media | 1 | Planeado | Desarrollo | Validar el correcto funcionamiento
| 6 | Realizar la definición del backend | Alta | 1 | Planeado | Desarrollo | Realizar la definición de base de datos, colecciones, documentos (Mongo DB)
| 7 | Informe de retrospectiva | Media | 1 | Planeado | Documentacion | realizar tareas semanales
| 8 | Historias de usuarios | Alta | 1 | Planeado | Documentacion | descripcion de tareas
Sprint 2 | 1 | Lógica de botones | Alta | 2 | Planeado | Desarrollo | creacion botones
| 2 | Mejoras front | Alta | 2 | Planeado | Desarrollo | mejorar lo visual
| 3 | Creación del Backend | Alta | 2 | Planeado | Desarrollo | Crear, implementar y probar el backend
| 4 | Funcionalidad de botones | Alta | 2 | Planeado | Desarrollo | crear la funcion del boton
| 5 | Formularios | Alta | 2 | Planeado | Desarrollo | crear formularios
| 6 | Informe de retrospectiva | Media | 2 | Planeado | Documentacion | realizar tareas semanales
| 7 | Historias de usuarios | Media | 2 | Planeado | Documentacion | descripcion de tareas
Sprint 3 | 1 | Conexión de base de datos MongoDB | Alta | 3 | Planeado | Desarrollo | configuracion y conexion de DB
| 2 | Uso de VUE | Alta | 3 | Planeado | Desarrollo | implementar VUE
| 3 | Lógica de negocio | Alta | 3 | Planeado | Desarrollo | estructurar logica
| 4 | Informe de retrospectiva | Media | 3 | Planeado | Documentacion | realizar tareas semanales
| 5 | Historias de usuarios | Media | 3 | Planeado | Documentacion | desscripcion de tareas
Sprint 4 | 1 | Realizar pruebas de integración finales | Media | 4 | Planeado | Desarrollo | Probar la funcionalidad del aplicativo completo
| 2 | Crear el manual técnico | Media | 4 | Planeado | Documentacion | Documentar el manual técnico
| 3 | Crear el manual de usuario | Media | 4 | Planeado | Documentacion | Documentar el manual de usuario
| 4 | Realizar exposición del trabajo | Media | 4 | Planeado | Desarrollo | Realizar la exposición del producto final

## Hoja3
Planeado | Alta | Documentacion
En proceso | Media | Interfaza
Realizado | Baja | Desarrollo
Diseño UML